## Sprint 1
Báo cáo tiến độ sprint 1
Tên Dự án: Hệ thống quản lý Thực Tập Sinh
Khách hàng: CodeGym
Bắt đầu: 25/09/2026
Kết thúc: 02/10/2026
Tóm tắt tiến độ: Nhóm hoàn thành hết công việc ở sprint 1 và đã làm mịn giao diện tính năng
TỔNG QUAN DỰ ÁN
Tính năng | Trạng thái | Người chịu trách nhiệm | Ghi chú
Là admin, tôi muốn tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh để họ sử dụng hệ thống. | Done | Hoàng Minh Đức | Đã làm mịn
Là admin, tôi muốn phân quyền chi tiết để kiểm soát chức năng mà mỗi vai trò có thể sử dụng. | Done | Hoàng Minh Đức | Đã làm mịn
Là HR, tôi muốn thêm mới hồ sơ thực tập sinh để lưu trữ thông tin. | Done | Hoàng Minh Đức | Đã test, thêm thành công hồ sơ
Là HR, tôi muốn chỉnh sửa hồ sơ thực tập sinh để cập nhật thông tin thay đổi. | Done | Hoàng Minh Đức | Đã test, chỉnh sửa và lưu thành công
Là HR, tôi muốn tìm kiếm và lọc thực tập sinh theo trường/ngành để dễ dàng quản lý. | Done | Hoàng Minh Đức | Đã test và tìm kiếm được dữ liệu
Là HR, tôi muốn xem và duyệt tài liệu của thực tập sinh để xác thực hồ sơ. | Done | Hoàng Minh Đức | Test thành công duyệt/ không duyệt hồ sơ
Là thực tập sinh, tôi muốn upload CV và đơn xin thực tập để hoàn thiện hồ sơ. | Done | Hoàng Minh Đức | Update thành công và chuyển sang cho HR
Note on A3: ====== ID#AAAAGsT6ptU Deleted account (2020-07-07 09:06:46) Tên dự án của nhóm
Note on A5: ====== ID#AAAAGsT6ptY Deleted account (2020-07-07 09:06:59) thời gian bắt đầu sprint
Note on A6: ====== ID#AAAAGsT6ptc Deleted account (2020-07-07 09:07:09) thời gian kết thúc sprint
Note on A11: ====== ID#AAAAGsT6pts Deleted account (2020-07-07 09:08:30) Danh sách US đã nhận trong sprint
Note on B11: ====== ID#AAAAGsT6ptQ Có 2 trạng thái (2020-07-07 09:06:27) - Done: code đã merge lên Git nhóm thành công và không co bug - Fail: chưa làm xong hoặc merge lỗi, có thể bổ sung thêm thông tin vào ghi chú -Duyên Thái Thị